附件7

危险化学品安全监管一处2026年度

安全生产监督检查计划

一、工作目标和主要任务

（一）工作目标

坚定落实以人为本的发展宗旨，深化安全第一、生命至上的核心理念，遵循“预防为主、安全发展、综合治理”的工作方针。严格实施“双随机、一公开”监管机制，加大执法监督力度，督促企业承担起安全生产的首要责任，规范安全管理体系，不断提升本质安全水平。同时，对危险化学品行业的违法违规行为采取严厉措施，防范生产安全事故的发生。

（二）主要任务

依法履行省应急管理厅危险化学品安全监管一处法定职责，对计划内企业依法实施监督检查，主要检查企业主体责任落实情况及贯彻落实国家有关安全生产法律、法规和规章、规范情况，具体检查内容根据被检查单位行业特点和实际情况，在实施监督检查前制定监督检查方案，根据方案实施检查。

- 二、行政执法人员数量和总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日

（一）行政执法人员数量：3人（1人全职在基层挂职锻炼）

（二）总法定工作日：744个工作日

（三）监督检查工作日：132个工作日

（四）其他执法工作日：420个工作日

（五）非执法工作日：192个工作日

三、重点检查安排

（一）重点检查单位范围、数量、名称、行业领域

2026年度危化品安全监管一处重点检查单位检查计划见附表1。

范围：为抚顺、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、朝阳、盘锦危险化学品生产、使用企业等。

数量：10家；行业领域：危险化学品；共60个工作日。

（二）在年度监督检查计划中占比45.5%

（三）时间安排：全年

四、一般检查安排

（一）一般检查单位范围、数量、行业领域

2026年度危化品安全监管一处一般检查单位检查计划见附表2。

范围为全省重点检查单位以外的生产经营单位、对下级应急管理部门负责监督检查的生产经营单位进行抽查所涉及的单位。

数量：12家；行业领域：危险化学品；共72个工作日。

（二）在年度监督检查计划中占比54.5%

（三）时间安排：全年

（四）其他事项：均以随机抽查形式开展

五、总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日测算的说明

（一）行政执法人员数量：3人（1人全职在基层挂职锻炼）

（二）总法定工作日：744个

总法定工作日=法定工作日×行政执法人员数量

=248×3=744个工作日

（三）监督检查工作日：132个

1.重点检查工作日60个工作日；

检查危险化学品生产、使用企业60个工作日。

2.一般检查工作日72个工作日；

检查危险化学品生产、使用企业72个工作日。

（四）其他执法工作日：420个

1.开展安全生产综合督查、考核等150个工作日；

- 实施行政许可120个工作日；

- 组织生产安全事故督导、调查和处理20个工作日；

4.调查核实安全生产投诉举报25个工作日；

5.参加有关部门联合执法25个工作日；

6.办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案15个工作日；

7.开展安全生产宣传教育培训15个工作日；

8.办理行政复议、行政应诉10个工作日；

9.完成本级人民政府或者上级应急管理部门安排的执法工作任务40个工作日。

其他执法工作日合计420个工作日。

（五）非执法工作日：192个

1.机关公文办理工作50个工作日；

2.学习、培训、考核、会议50个工作日；

3.检查指导下级应急管理部门工作30个工作日；

4.参加党群活动15个工作日；

5.病假、事假12个工作日；

6.法定年休假、探亲假、婚（丧）假35个工作日。

非执法工作日合计192个工作日。

附表：1.2026年度危化品安全监管一处重点检查单位检查计划表

2.2026年度危化品安全监管一处一般检查单位检查计划表

附表1

2026年度危化品安全监管一处重点检查单位检查计划表

| 序号 | 企业名称 | 检查处室 （单位） | 检查时间 （季度） | 工作日（个） | 行业领域 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝阳通美晶体科技有限公司 | 危化一处 | 一季度 | 6 | 危险化学品 | 1 |
| 2 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 | 危化一处 | 一季度 | 6 | 危险化学品 | 1 |
| 3 | 盘锦龙光工程塑料有限公司 | 危化一处 | 二季度 | 6 | 危险化学品 | 1 |
| 4 | 盘锦普瑞兴精细化工股份有限公司 | 危化一处 | 二季度 | 6 | 危险化学品 | 1 |
| 5 | 辽宁裕丰化工有限公司 | 危化一处 | 二季度 | 6 | 危险化学品 | 1 |
| 6 | 义县汇华化工有限公司 | 危化一处 | 三季度 | 6 | 危险化学品 | 1 |
| 7 | 辽宁厚安科技有限公司 | 危化一处 | 三季度 | 6 | 危险化学品 | 1 |
| 8 | 营口市向阳催化剂有限责任公司 | 危化一处 | 三季度 | 6 | 危险化学品 | 1 |
| 9 | 抚顺华兴石油化工有限公司 | 危化一处 | 四季度 | 6 | 危险化学品 | 1 |
| 10 | 铁岭沅泰化工有限责任公司 | 危化一处 | 四季度 | 6 | 危险化学品 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 60 |  | 10 |

附表2

2026年度危化品安全监管一处一般检查单位检查计划表

| 序号 | 检查处室 （单位） | 检查时间 （季度） | 工作日 （个） | 行业领域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品监管一处 | 一季度 | 18 | 危险化学品 | 3 |
| 2 | 危化品监管一处 | 二季度 | 18 | 危险化学品 | 3 |
| 3 | 危化品监管一处 | 三季度 | 18 | 危险化学品 | 3 |
| 4 | 危化品监管一处 | 四季度 | 18 | 危险化学品 | 3 |
| 合计 |  |  | 72 |  | 12 |