附件9

制造业安全监督管理处2026年度

安全生产监督检查计划

一、主要任务和工作目标

按照年度监督检查计划，抽查部分高风险重点行业领域企业，指导各市对口处（科）室开展工贸行业重点高风险企业监督检查，督促企业严格落实安全生产法律法规和标准规范，提升安全管理水平，有效防范遏制重特大事故发生；开展无人看守铁路道口安全检查，及时排查治理事故隐患，消除不安全因素。

二、行政执法人员数量和总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日

（一）行政执法人员数量：6人

（二）总法定工作日：1488个工作日

（三）监督检查工作日：86个工作日

（四）其他执法工作日：920个工作日

（五）非执法工作日：482个工作日

三、重点检查安排

（一）重点检查单位范围、数量、名称、行业领域

范围：沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、营口、阜新、朝阳、铁岭等地区。

数量：9家；行业领域：金属冶炼、粉尘涉爆、有限空间作业重点企业；共52个工作日。

（二）在年度监督检查计划中占比60%

（三）时间安排：全年

对有关重点检查单位的计划检查次数、企业名称、行业领域及时间安排见附表1。

四、一般检查安排

（一）一般检查单位范围、数量、行业领域

范围：全省重点检查单位以外的工贸行业生产经营单位。

数量：6家；行业领域：金属冶炼、粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间、人员密集型生产等领域企业；共34个工作日。

（二）在年度监督检查计划中占比40%

一般检查均实施“双随机”抽查检查。

（三）时间安排：全年

对有关一般检查单位计划检查数量、行业领域及时间安排见附表2。

五、总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日测算说明

（一）行政执法人员数量：6人

（二）总法定工作日：1488个

总法定工作日=法定工作日×行政执法人员数量

=248×6=1488个工作日

（三）监督检查工作日：86个

1.检查金属冶炼等重点行业领域企业52个工作日。

2.一般检查安排34个工作日。一般检查均为“双随机”抽查。

（四）其他执法工作日：920个

1.开展安全生产综合督查、考核等210个工作日；

2.开展明查暗访240个工作日；开展铁路监护道口综合检查90个工作日；

3.开展专家指导服务120个工作日；

4.开展事故应急演练和专业救援队伍技能比武活动60个工作日；

5.参加生产安全事故现场勘查情况120个工作日；

6.开展安全生产宣教培训20个工作日；

7.完成本级人民政府或上级应急管理部门部署的其他执法任务60个工作日。

其他执法工作日合计920个工作日。

（五）非执法工作日：482个

1.机关公文办理工作50个工作日；

2.参加学习、培训和工作会议等190个工作日；

3.参加党群活动90个工作日；

4.病假、事假30个工作日；

5.法定年休假、探亲假、婚（丧）假122个工作日。

非执法工作日合计482个工作日。

附表：1.2026年度制造业安全监督管理处重点检查单位计划表

2.2026年度制造业安全监督管理处一般检查单位计划表

附表1

2026年度制造业安全监督管理处重点检查单位计划表

| 序号 | 企业名称 | 检查处室 （单位） | 检查时间（季度） | 工作日（个） | 行业领域 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝阳百盛金属有限公司 | 制造业处 | 一季度 | 6 | 粉尘涉爆 | 1 |
| 2 | 海城金桥造纸有限公司 | 制造业处 | 一季度 | 6 | 有限空间 | 1 |
| 3 | 辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司 | 制造业处 | 二季度 | 6 | 粉尘涉爆 | 1 |
| 4 | 桓仁特钢锻造有限责任公司 | 制造业处 | 二季度 | 6 | 金属冶炼 | 1 |
| 5 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 制造业处 | 三季度 | 4 | 粉尘涉爆 | 1 |
| 6 | 辽宁顺安冷饮食品有限公司 | 制造业处 | 三季度 | 6 | 涉氨制冷 | 1 |
| 7 | 瓦房店轴承集团精密保持器有限公司 | 制造业处 | 三季度 | 6 | 金属冶炼 | 1 |
| 8 | 阜新市飞翔皮革制品有限公司 | 制造业处 | 四季度 | 6 | 有限空间 | 1 |
| 9 | 营口海伦乐器配件有限公司 | 制造业处 | 四季度 | 6 | 粉尘涉爆 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 52 |  | 9 |

附表2

2026年度制造业安全监督管理处一般检查单位计划表

| 序号 | 检查处室 （单位） | 检查时间 （季度） | 工作日 （个） | 行业领域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造业监管处 | 二季度 | 10 | 金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷、工业煤气、有限空间作业等企业 | 2 |
| 2 | 制造业监管处 | 三季度 | 12 | 金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷、工业煤气、有限空间作业等企业 | 2 |
| 3 | 制造业监管处 | 四季度 | 12 | 金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷、工业煤气、有限空间作业等企业 | 2 |
| 合计 |  |  | 34 |  | 6 |