## 国务院《政府工作报告》
国务院、省《政府工作报告》、“重强抓”专项行动任务落实情况
2018年度
序号 | 任务内容 | 执行措施和实施步骤 | 进展和完成情况 | 责任处室 | 责任人
1 | 国务院《政府工作报告》：再压减工程建设项目审批时间。 | 6月30日前，下发压减危险化学品建设项目安全条件审查和危险化学品建设项目、非煤矿矿山建设项目、金属冶炼建设项目安全设施设计审查时限的通知，按照压减后的审批时限要求进行建设项目审批。 7月31日前，危险化学品建设项目安全条件审查审批时限由45日压减至30日；危险化学品建设项目、非煤矿矿山建设项目、金属冶炼建设项目安全设施设计审查审批时限均由20个工作日压减到15个工作日。 | 已按时完成任务目标 | 行政审批处 | 潘世刚
2 | 省《政府工作报告》暨“重实干、强执行、抓落实”专项行动第180 任务：推进安全生产领域改革，严格落实安全生产责任制，坚决防范遏制重特大事故发生。 | 1、3月31日前，完成《关于推动城市安全发展的实施意见》送审稿，送省政府审议；印发《关于开展钢铁企业重大事故隐患排查治理专项行动的通知》；印发《省安委会2018年工作要点》；完成《安全生产责任保险实施办法》草案；组织完成全国“两会”期间安全生产综合督查相关工作。 2、4月30日前，组织召开二季度安委会会议，安排部署重点行业领域安全生产专项整治行动；印发《金属非金属矿山整顿提升工作方案》；通报一季度各地区、各部门安全生产领域改革发展推进情况。 3、5月31日前，根据中共中央国务院印发的《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，起草《辽宁省安全生产党政同责暂行规定》修改稿，征求意见；督促、调度汇总各地区出台《安全生产领域改革发展实施办法》情况。 4、6月30日前，上报金属非金属矿山整顿提升名单；组织开展煤矿瓦斯抽采达标专项检查；编制完成重大危险源储罐区(油气）隐患排查标准等。 5、7月31日前，组织召开三季度安委会会议；通报二季度各地区、各部门安全生产领域改革发展推进情况；安排汛期安全生产督查检查工作；出台《安全生产责任保险实施办法》。 6、8月31日前，开展汛期重点行业企业安全生产督查检查工作。 7、9月30日前，汇总形成全省钢铁企业重大生产安全事故隐患清单；完成汛期督查检查工作总结；组织开展煤矿机电、运输专项整治。 8、10月31日前，组织召开四季度安委会会议；通报三季度改革推进情况。 9、11月30日前，完成200座矿山整顿提升工作；完成对钢铁企业的督查检查，形成专项行动工作总结。 | 已按时完成任务目标 | 综合处 法规处 非煤矿山处 危险化学品处 制造业处 行业协调处 综合办 | 郝军超 贾 光 车恩才 牛胜军 沙志威 涂 敏 任伟宏