## 政府工作报告
省《政府工作报告》，“重强抓”专项行动任务落实情况
2019年第二季度
序号 | 任务内容 | 执行措施和实施步骤 | 进展和完成情况 | 责任处室 | 责任人
1 | “重实干、强执行、抓落实”专项行动125项暨省《政府工作报告》184项暨“1+8”系列文件134号任务：完善应急管理体制机制，强化安全生产监管，坚决遏制重特大安全生产事故发生。 | 4月30日前，通报各地区、各部门推进安全生产领域改革发展情况；组织召开二季度全省安全生产电视电话会议；组织完成全省重点行业领域安全生产“百日攻坚战”。 5月31日前，部署全省涉爆粉尘、有限空间作业、金属冶炼及工业煤气等行业领域专项整治行动，推进制造业企业双预防机制建设。 6月30日前，组织开展“安全生产月”活动；完成年度全省危化品领域安全生产专项整治；出台《辽宁省安全生产巡查工作暂行办法》。 | 按时完成第二季 度任务目标 | 综合处 | 郝军超
2 | “重实干、强执行、抓落实”专项行动28项暨省《政府工作报告》24项：深入开展“五矿共治”专项行动，加大非煤矿山综合治理力度。 | 4月30日前，召开非煤矿山安全监管工作会议，对专项行动进一步部署。 6月30日前，对部分地区专项行动开展情况进行调研督导。 | 按时完成第二季 度任务目标 | 非煤矿山监管处 | 车恩才
3 | “重实干、强执行、抓落实”专项行动62项暨省《政府工作报告》66项：优化环保、消防、市场监管等执法方式，降低合规成本。 | 4月30日前，组织对各市消防执法质量进行季度考评，下发通报，规范监督执法行为，严格监督执法程序，提升监督执法质量。 | 按时完成第二季 度任务目标 | 消防救援总队 | 桓晓东
4 | “重实干、强执行、抓落实”专项行动66项暨省《政府工作报告》72项：加大基础设施等领域补短板力度，加强防灾减灾重点领域和薄弱环节建设。 | 4月30日前，与省预警信息发布中心沟通，建立预警信息发布机制。 5月31日前，印发通知指导各地区、各部门加强预案编制修订工作。 6月30日前，汇总全省重点演练计划。完成国家油气管道应急救援沈阳队挂牌。派出工作组督促各地、各部门做好各项防汛抗旱准备工作。召开全省工作会议，部署森林草原防灭火工作。 | 按时完成第二季 度任务目标 | 应急指挥中心 预案处 防火处 防汛处 | 王新春 姜大鹏 李强 张锦明
5 | “重实干、强执行、抓落实”专项行动147项暨省《政府工作报告》35项：依法保护民营企业自主经营权。 | 6月30日前，上报半年失信企业实施联合惩戒汇总表，对失信企业实施联合惩戒。制定完善中介服务行业规范标准。完成监管执法专业装备招投标工作。 | 按时完成第二季 度任务目标 | 规划处 执法局 | 孙永玉 赵成林