## 政府工作报告
省《政府工作报告》，“重强抓”专项行动任务落实情况
2020年第一季度
序号 | 任务内容 | 执行措施和实施步骤 | 进展和完成情况 | 责任处室 | 责任人
1 | “重实干、强执行、抓落实”专项行动84项暨省《政府工作报告》124项暨“1+8”系列文件134号任务：完善应急预案体系，加强应急管理队伍建设，不断增强防灾减灾能力。 | 3月31日前，召开一季度全省安全生产工作会议。 | 按时完成第一季 度任务目标 | 综合处 | 郝军超
2 | “重实干、强执行、抓落实”专项行动1项暨省《政府工作报告》1项：深入贯彻落实习近平总书记关于对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作作出的重要指示批示精神和重要讲话精神，贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，按照省疫情防控指挥部的各项工作要求，坚决打赢疫情防控阻击战。 | 1月31日前，成立省应急厅疫情防控工作领导小组。召开党组会议，及时传达学习贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控的决策部署，省疫情防控指挥部下达的文件、指令等，制定并落实具体措施 | 按时完成第一季 度任务目标 | 救援协调预案处 | 姜大鹏