## 政府工作报告
国务院、省《政府工作报告》，“重强抓”专项行动任务落实情况
2020年第二季度
序号 | 任务内容 | 执行措施和实施步骤 | 进展和完成情况 | 责任处室 | 责任人
1 | 国务院《政府工作报告》155项、“重实干、强执行、抓落实”专项行动第84项或省《政府工作报告》第124项或“1+8”任务134号文件任务：强化安全生产责任。加强洪涝、火灾、地震等灾害防御，做好气象服务，提高应急管理、抢险救援和防灾减灾能力。 | 4月30日前，印发通知部署应急预案编制修订和应急演练工作。 5月31日前，汇总全省重点应急演练计划。 6月30日前，出台《火场指挥部设置运行与应急联动规定》；签订航空应急救援飞机租机合同；召开二季度全省安全工作会议；完成《省委省政府及有关部门安全生产工作职责规定》初稿。 | 按时完成第二季 度任务目标 | 综合处 | 郝军超
2 | 国务院《政府工作报告》156项任务：实施安全生产专项整治。坚决遏制重特大事故发生。 | 6月30日前，印发《全省安全生产专项整治三年行动实施方案》；召开会议，部署启动全面开展专项整治三年行动；成立领导小组办公室和工作专班，具体负责推进全省专项整治工作。 | 按时完成第二季 度任务目标 | 综合处 | 郝军超
3 | 国务院《政府工作报告》83项任务：加快人口密集区危化品生产企业搬迁改造。 | 6月30日前，完成全省危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作。 | 按时完成第二季 度任务目标 | 危化品监管处 | 车恩才
4 | “重实干、强执行、抓落实”专项行动1项暨省《政府工作报告》1项：深入贯彻落实习近平总书记关于对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作作出的重要指示批示精神和重要讲话精神，贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，按照省疫情防控指挥部的各项工作要求，坚决打赢疫情防控阻击战。 | 4月30日前，制定行政审批、安全检查、事故调查等5个方面便利措施，梳理7种不得复产复工情形；制定疫情期间安全生产大检查工作文件。 6月30日前，召开党组会议，及时传达学习贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控的决策部署，省疫情防控指挥部下达的文件、指令等，制定并落实具体措施；按要求每日报告全省应急系统防控工作进展情况；完成疫情期间安全生产大检查工作。 | 按时完成第二季 度任务目标 | 预案处 | 姜大鹏
5 | “重实干、强执行、抓落实”专项行动22项暨省《政府工作报告》40项：深入开展“五矿共治”专项行动，加大非煤矿山综合治理力度。 | 5月31日前，召开非煤矿山安全监管工作会议。 6月30日前，完成尾矿库“头顶库”汛期安全检查。 | 按时完成第二季 度任务目标 | 非煤矿山监管处 | 牛胜军
6 | “重实干、强执行、抓落实”专项行动88项暨省《政府工作报告》129项：深入调研谋划，科学编制“十四五”规划。 | 4月30日前，下发通知，安排部署编制工作。 6月30日前，组织编制工作组进行会议研讨、调研。 | 按时完成第二季 度任务目标 | 规划处 | 靳勇
5 | 省《政府工作报告》147项：完善政务信用管理体系，健全守信联合激励和失信联合惩戒制度。 | 6月30日前，完成上半年各市失信企业情况汇总，制定信息汇总表。 | 按时完成第二季 度任务目标 | 执法局 | 李小明