附件1

辽宁省2022年度中央自然灾害救灾资金转移支付（冬春救助资金）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况

2022年12月22日，财政部下达我省自然灾害救灾资金（冬春救助资金）13801万元（财资环〔2022〕151号）。下达年度绩效目标为：按照《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害救助预案》、《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等规定，及时发放中央冬春救助资金，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，确保受灾群众基本生活，维护社会稳定。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

根据各地对受灾情况摸底调查和上报数据，省财政厅印发《关于下达2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助部分）预算指标的通知》(辽财指环〔2022〕768号)，将中央冬春临时生活困难救助资金13801万元资金直拨到县。其中，沈阳市834.2万元、丹东市22.8万元、锦州市4753.6万元、营口市135.9万元、阜新市2542.4万元、盘锦市1306.6万元、铁岭市1203.6万元、朝阳市2480.1万元、葫芦岛市521.8万元。

指标文批复并分解明确绩效指标为：明确冬春期间受灾群众救助数量、救助标准等绩效指标，要求各市按照《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害救助应急预案》及资金管理办法等规定，完成对受灾群众基本生活救助工作，足额发放冬春救助资金，保障冬春期间受灾群众基本生活。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况。收到财政部下达指标后，省财政全额下达我省冬春救助资金13801万元。各县区均于2023年1月17日将救灾资金全部发给受灾群众。

2.项目资金执行情况分析。

省应急管理厅、省财政厅压实主体责任，积极作为，主动谋划，统筹推进冬春救灾的工作。按照“有方案、有标准、有程序、有台账”的要求，各级应急管理和财政部门制定了冬春救助工作方案和具体实施措施，分级指挥调度，确保补助资金发放公开、公正、公平。

（二）项目资金管理情况

各市建立了资金使用管理机制，专款专用，没有发生资金截留、发放迟缓或沉淀不用等问题。

- 1.分配科学性方面。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

- 2.下达及时性方面。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

- 3.拨付合规性方面。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

- 4.使用规范性方面。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

- 5.执行准确性方面。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

- 6.预算绩效管理情况方面。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

- 7.支出责任履行情况方面。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金。

（三）总体绩效目标完成情况

2022年度冬春救助资金按照国家资金管理办法规定，在各级应急管理和财政部门监督下，做到足额下达、及时发放，全部用于受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助。

（四）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。2022年末，已完成冬春期间受灾群众救助数量57.5万人次，实际拨付冬春救助资金13801万元，全部发放给受灾群众，发放率100%。

（2）质量指标。2022年，冬春救助资金下拨率100%，使用率100%，人均救助标准达到239.6元，高于国家明确的每人90元的救助标准。

（3）时效指标。截止2022年底，完成中央自然灾害救灾资金拨付工作，各县（市）区在2023年1月17日前，将救助资金全部发放至每名需救助群众“一卡通”账户中，救灾资金下达率100%。

2.效益指标完成情况

冬春救助资金直达受灾群众，并优先做好倒房重建户、因灾致贫返贫户和受灾低保对象、散居孤儿、留守老人等困难群体的救助工作，有效缓解了受灾群众困难生活，确保受灾群众冬春期间基本生活和灾区的社会稳定。省主要媒体广泛进行了宣传报道，无重大负面舆情和事件。

3.满意度指标完成情况

受灾群众满意度高，没有接到群众投诉。

三、离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 依照有关规定，自评结果将于6月20日前通过辽宁省应急管理厅门户网站向社会公开。

五、其他需要说明的问题

- 无。