附件2-1

辽宁省2023年度中央安全生产预防和应急救援力量建设补助资金（安全生产应急

救援力量建设支出）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况

财政部下发了《关于下达2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的通知》（财资环〔2023〕154号），向我省下达2023年安全生产应急救援力量建设支出预算合计18417万元。国家补助资金共分为三个使用方向：一是装备购置资金，共16977万元；二是应急演练能力建设补助资金，共1340万元；三是事故灾害救援补助资金，共100万元。

年度绩效目标是完成项目下达装备的采购、验收、装备管理规范，提升队伍先进适用装备的应用水平，队伍救援水平和保障能力得到进一步提高，满足区域重特大事故灾害救援需要。并通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

按照国家和省资金管理办法规定，2024年1月8日，省财政厅及时足额将2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（化工园区重大风险防控支出）18417万元和绩效目标下达至省应急厅（辽财指环〔2023〕807号）。其中，国家矿山应急救援（中国黄金）朝阳队2461万元、国家矿山应急救援（中国有色）红透山队1551万元、国家矿山应急救援沈阳队2786万元、国家危险化学品应急救援抚顺石化队2277万元、国家危险化学品应急救援中兵华锦队7610万元、国家油气管道应急救援沈阳队1732万元。年度绩效目标是完成项目下达装备的采购验收，提升队伍先进适用装备的应用水平，满足区域重特大事故灾害救援需要。并通过业务训练和模拟实战演练，提高队伍现场实战和救援协同能力。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.资金投入情况分析。

按照国家要求，省应急厅在中央资金下达20日内，将中央财政安排的应急演练能力建设补助资金1340万和事故灾害救援补助资金100万拨付至6支队伍依托企业。

2.资金执行情况分析。

按照应急管理部整体工作安排，指导6支国家专业队在5月底前完成招标并签订合同，下一步将按照应急管理部的时间节点开展装备验收等工作。

（二）资金管理情况分析。

为进一步规范各单位做好资金的管理使用，省应急厅下发《关于切实做好应急救援能力建设补助资金管理使用的通知》，并转发《应急管理部办公厅 财政部办公厅关于规范国家安全生产救援力量建设项目装备配备的通知》（应急厅〔2024〕4号），规范国家救援对按照救援装备技术参数要求开展询价，并报送依托企业审批履行招投标等工作。

- 1.分配科学性方面。根据国家项目批复情况，按照国家资金管理办法和《辽宁省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法实施细则》规定，开展分配资金工作。

- 2.下达及时性方面。根据国家项目批复情况和国家资金管理办法、省实施细则相关规定，按照资金下达时限要求，将安全生产应急救援能力建设补助资金下达至有关单位，确保资金下达的时效性。

- 3.拨付合规性方面。根据国家项目批复情况，按照国家资金管理办法和《辽宁省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法实施细则》规定，开展资金拨付工作，坚决执行专款专用，无截留、挪用等违规问题。

- 4.使用规范性方面。省应急厅、省财政厅严格按照国家资金管理办法及《辽宁省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法实施细则》要求，督导有关单位开展装备采购和验收工作，提升队伍先进适用装备的应用水平，满足区域重特大事故灾害救援需要，并通过业务训练和模拟实战演练，提高队伍现场实战和救援协同能力。

- 5.执行准确性方面。项目资金专项用于装备采购和业务训练和模拟实战演练，项目资金均按照规定的支出范围使用，未擅自扩大资金使用范围，并围绕安全生产应急救援能力提升工作重点，强化资金使用管理。

- 6.预算绩效管理情况方面。省应急厅、省财政厅不断加强全过程预算绩效管理，对照绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。并按照职责分工，严格落实绩效监管主体责任，为进一步规范和加强安全生产应急救援能力提升项目资金管理，提高资金使用效益，省应急厅组织制定年度绩效目标，并报省财政厅审核。在资金管理过程中，按照省财政厅《进一步加强资源环境领域预算执行管理工作的通知》要求，我厅严格开展资金执行调度工作，提升队伍先进适用装备的应用水平、队伍救援水平和保障能力，满足区域重特大事故灾害救援需要。同时按规定开展绩效监控和绩效自评，强化绩效评价结果应用，提高资金使用效益。

- 7.支出责任履行情况方面。省应急厅、省财政厅压实主体责任，督导有关单位开展装备采购和验收工作，及时开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，推动项目资金执行，确保国家专业队伍能力建设任务稳步推进、按期完成。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。

目前，该项目正在按照总体绩效目标实施，预计在2024年底前完成装备购置及演练计划，确保国家专业救援队伍能力建设任务稳步推进、按期完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，省应急厅将进一步加强专项资金使用管理，同时对专项资金执行进度情况进行跟踪监控，及时掌握资金使用情况，进一步加强专项资金全过程绩效管理，持续强化项目实施监督，确保绩效目标高质量如期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度，我省首次争取到中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。根据国家资金管理办法和省资金管理办法实施细则的要求，省应急厅、省财政厅将此项资金绩效自评结果作为以后年度项目申报的重要参考依据。同时，按照有关规定，自评结果将于6月1日前通过辽宁省应急管理厅门户网站向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。