附件3-1

辽宁省2023年度中央自然灾害救灾资金

（森林草原航空消防补助经费）

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况

根据2023年国家布机计划，2023年12月22日，财政部预拨我省中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防补助资金）1434万元（财资环〔2023〕153号）。下达年度绩效目标为按照租机方案及时开展租用工作，规范森林草原火灾应急处置预案和工作流程，及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，开展综合性森林航空护林演练，推进森林草原航空消防救援能力建设。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

根据省应急厅提出的分配意见，2024年1月2日，省财政厅印发了《关于下达中央财政2023年自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）预算指标的通知》（辽财指环〔2023〕805号），分配省本级693万元，大连市741万元。

根据《财政部 应急部 国家林草局关于印发〈中央补助地方森林草原航空消防租机经费管理暂行规定〉的通知》（财资环〔2021〕90号）要求，中央对我省补助比例按照50%执行。2023年初，省财政厅下达省财政森林草原航空消防资金693万元（辽财指预〔2023〕1号）。

同时分解下达各航站飞机架次、飞行时长等计划任务，开展租机招标采购、协议签订、综合性森林航空护林演练、提升应急能力等绩效指标。

下达年度总体绩效目标为推进森林草原航空消防救援能力建设，按照租机方案及时开展租用工作，规范森林草原火灾应急处置预案和工作流程，开展综合性森林航空护林演练，提升应急能力。及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金投入情况分析。中央下达后，我省及时下达至项目实施单位，地方承担部分年初批复下达足额保障到位。

2.资金执行情况分析。

2023年辽宁省国家计划内飞机实际产生租机费用2750万元（省本级1306万元、大连市1444万元），2023年实际已支付金额1259.5万元（省本级1259.5万元、大连市0万元），资金执行率46%。

其中预拨中央补助资金1434万元（含上年清算资金345万元）（省本级693万元、大连市741万元），已支付911.5万元（省本级693万元、大连市 218.5万元），资金执行率64%，其余资金正在履行支付手续，预计资金执行率100%。

地方配套资金1434万元（省本级693万元、大连市741万元），已支付693万元（省本级693万元、大连市0万元），资金执行率49%，其余资金正在履行支付手续，预计资金执行率100%。

（二）资金管理情况分析

根据国家资金管理办法及2023年森林草原航空消防布局计划有关要求，我省完成了国家飞航任务，资金使用和管理符合国家和省有关规定。

1.分配科学性方面。严格按照国家资金管理办法及2023年森林草原航空消防布局计划有关要求规定的范围和标准，科学合理分配资金。

2.下达及时性方面。各级财政部门严格按照直达资金管理规定，根据国家和省自然灾害救助资金管理办法、实施细则要求，按照规定的时限要求分解下达中央补助资金。并按照资金管理办法关于中央和地方补助资金各50%的占比要求，及时落实地方补助资金，确保资金下达的时效性。

3.拨付合规性方面。我省根据2023年森林草原航空消防布局计划有关要求及签订租机合同约定开展资金拨付工作，坚决执行专款专用，无截留、挪用等违规问题。

- 4.使用规范性方面。各级应急管理和财政部门严格按照国家资金管理办法及2023年森林草原航空消防布局计划有关要求，开展租机租用工作，完成国家规定的飞航任务。

- 5.执行准确性方面。我省按照2023年森林草原航空消防布局计划有关要求及签订租机合同约定，结合中央和地方补助资金比例，按期支付租机费用。相关资金均按照规定的支出范围使用，未擅自扩大资金使用范围，并围绕航空消防工作重点，强化资金使用管理。

- 6.预算绩效管理情况方面。省应急厅、省财政厅按照职责分工，严格落实绩效监管主体责任，为进一步规范和加强航空消防补助资金管理，提高资金使用效益，省应急厅组织制定年度绩效目标，并报省财政厅审核。在资金管理过程中，省应急厅严格开展资金执行调度工作，及时开展资金清算工作，强化我省航空消防和其他应急救援工作效果，遏制重特大森林火灾，完成布防任务，同时按规定开展绩效监控和绩效自评，强化绩效评价结果应用，提高资金使用效益。

- 7.支出责任履行情况方面。相关各级应急管理和财政部门，压实主体责任，全省国家计划内飞机全年共计飞行417架次，总飞行时长873小时04分钟；其中执行吊桶（灭火）、看火（火场侦查）、海上搜救任务42架次，飞行时间57小时58分钟，累计洒水151桶，约313吨。全年实际飞行873.07小时，租机利用率为90.18%，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。

（三）总体绩效目标完成情况分析

大连金普航站、财湖机场、朝阳机场三个航空护林站点，担负着辽宁省713.6万公顷林地的航空护林工作任务。航站各项工作实行站长领导的分工负责制。推行工作目标管理和安全飞行责任制，权责一致。工作分清管理层次，明确职责范围，技术质量要求和工作标准，充分发挥干部的作用。形成层级管理，各负其责，紧密配合，整体有序的航站规范管理机制。调度室负责安排飞机巡护飞行计划，由管制室向空军等部门申请计划，计划批准后由航站站长或者相关应急管理部门牵头组织实施。

租机期间，辽宁省租用的4架直升机有序开展航空消防和其他应急救援工作，及时发现并处置火灾，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境，完成了全年驻防任务。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2023年，全省国家计划内飞机全年共计飞行417架次，总飞行时长873小时04分钟；其中执行吊桶（灭火）、看火（火场侦查）、海上搜救任务42架次，飞行时间57小时58分钟，累计洒水151桶，约313吨。

（2）质量指标和时效指标。

2023年，我省国家计划内飞机总计计划低限小时数为968.19小时，全年实际飞行873.07小时，租机利用率为90.18%，航空消防补助资金执行率为83.70%（省本级当前航空消防补助资金执行率为100%；大连市当前航空消防补助资金执行率为15%，相关工作正在推进，所有工作完毕后，执行率达100%），完成了跨省调机以及其他各项工作任务。在具备放飞条件的前提下，航站接到上级处置指令后，2小时内抵达火灾现场（通常为15至30分钟），全年全省的森林受害率控制在0.9‰以下。

2.效益指标完成情况分析

2023年，我省充分发挥森林航空消防直升机机动灵活、行动迅速、灭火高效的优势，积极开展巡护工作，遇有火情执行吊桶洒水灭火，杜绝特大森林草原火灾的发生，减少森林受害面积与林火损失，确保发生森林火灾地区的社会秩序稳定有序。全年共执行吊桶（灭火）、看火（火场侦查）、海上搜救任务42架次，飞行时间57小时58分钟，累计洒水151桶，313吨。

3.满意度指标完成情况分析

大连金普航站、财湖机场、朝阳机场从建设方面到灭火能力都在快速成长，不断完善，国家、省、市、区各级领导前来检查指导工作时对航空应急救援工作予以高度认可。全体人员严格遵守各项规章制度，接受纪检监察等部门的检查，无违纪违规问题。我省在日常巡护扑救、支援其他地区林火等工作中取得一定成绩，同时注重加强航空护林、森林防火知识宣传，取得了良好的社会反响。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，省应急厅、省财政厅继续推进大连市租机经费的支付工作。待相关工作完成后，支付率100%。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

省应急厅、省财政厅高度重视绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算的重要参考依据，并积极探索建立与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，按照有关规定，自评结果将于6月1日前通过辽宁省应急管理厅门户网站向社会公开。

- 其他需要说明的问题

无。