| 附件3-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁省2023年度中央对地方专项转移支付区域（项目） 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防补助经费） |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、应急管理部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 辽宁省应急管理厅、辽宁省财政厅 |  | 资金使用单位 | 辽宁省森林草原防灭火应急保障中心、 大连市金普新区应急管理事务服务中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额 | 2868 | 1604.5 |  | 56% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 1434 | 911.5 |  | 64% |
|  |  |  | 地方资金 | 1434 | 693 |  | 48% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照国家资金管理办法及2023年森林草原航空消防布局计划有关要求规定的范围和标准，科学合理分配资金。 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 省财政部门严格按照直达资金管理规定，根据国家和省自然灾害救助资金管理办法、实施细则要求，按照规定的时限要求分解下达中央补助资金。并按照资金管理办法关于中央和地方补助资金各50%的占比要求，及时落实地方补助资金，确保资金下达的时效性。 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 我省根据2023年森林草原航空消防布局计划有关要求及签订租机合同约定开展资金拨付工作，坚决执行专款专用，无截留、挪用等违规问题。 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 相关各级应急管理和财政部门严格按照国家资金管理办法及2023年森林草原航空消防布局计划有关要求，开展租机租用工作，完成国家规定的飞航任务。 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 我省按照2023年森林草原航空消防布局计划有关要求及签订租机合同约定，结合中央和地方补助资金比例，按期支付租机费用。相关资金均按照规定的支出范围使用，未擅自扩大资金使用范围，并围绕航空消防工作重点，强化资金使用管理。 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 省应急厅、省财政厅按照职责分工，严格落实绩效监管主体责任，为进一步规范和加强航空消防补助资金管理，提高资金使用效益，省应急厅组织制定年度绩效目标，并报省财政厅审核。在资金管理过程中，省应急厅严格开展资金执行调度工作，及时开展资金清算工作，强化我省航空消防和其他应急救援工作效果，遏制重特大森林火灾，完成布防任务，同时按规定开展绩效监控和绩效自评，强化绩效评价结果应用，提高资金使用效益。 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 相关各级应急管理和财政部门，压实主体责任，全省国家计划内飞机全年共计飞行417架次，总飞行时长873小时04分钟；其中执行吊桶（灭火）、看火（火场侦查）、海上搜救任务42架次，飞行时间57小时58分钟，累计洒水151桶，约313吨。全年实际飞行873.07小时，租机利用率为90.18%，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 1.推进森林草原航空消防救援能力建设，按照租机方案及时开展租用工作,规范森林草原火灾应急处置预案和工作流程，开展综合性森林航空护林演练，提升应急能力。 2.及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。 |  |  |  | 1.推进森林草原航空消防救援能力建设，按照租机方案及时开展租用工作,规范森林草原火灾应急处置预案和工作流程，开展综合性森林航空护林演练，提升应急能力。 2.及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 布防飞机数量（架） |  | ≥4 | 4 |  |
|  |  |  | 飞机飞行时长（小时） |  | ≥759 | 873 h4m |  |
|  |  | 质量指标 | 实际完成飞行小时数/计划小时数 |  | ≥80% | 90.18% |  |
|  |  |  | 布局计划完成率 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  | 森林受害率 |  | ≤0.9‰ | ≤0.9‰ |  |
|  |  |  | 跨省调机任务完成情况 |  | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 航空消防补助资金执行率 |  | ≥95% | 64% |  |
|  |  |  | 航空消防补助资金下达后一个月内资金执行率 |  | ≥30% | 24% |  |
|  |  | 时效指标 | 接到处置指令后响应时间 （小时） |  | ≤2 | ≤2 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 灾区社会秩序 |  | 稳定有序 | 稳定有序 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源。 |  | 有效保护 | 有效保护 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 受灾群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |