
附件2-1
辽宁省自然灾害救灾中央直达资金（冬春救助

资金）2021年度绩效自评报告

和区域目标自评表
根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）要求，现将我省自然灾害救灾中央直达资金（冬春救助资金）2021年度绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况。
为妥善安排好我省受灾群众冬春基本生活，2021年12月7日，《财政部关于下达2021年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（财资环〔2021〕134号）下达我省自然灾害救灾资金（冬春救助资金）9805万元。年度绩效目标为按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等规定，做好我省受灾群众口粮、衣被、取暖等困难补助工作，维护社会稳定。及时足额发放中央冬春救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。
按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》（财建〔2020〕245号）规定，根据我省各地摸底调查和上报数据，2021年12月9日，省财政厅印发《关于下达2021年自然灾害救灾中央直达资金（冬春临时生活困难救助部分）预算指标的通知》(辽财指环〔2021〕834号)，将中央冬春临时生活困难救助资金9805万元资金直拨到县，具体分配情况如下（市级情况）：沈阳39.39万元，鞍山245.25万元，丹东63.98万元，锦州2390.7万元，营口408.26万元，阜新1659.81万元，盘锦61.61万元，铁岭740.25万元，朝阳2889.83万元，葫芦岛1305.92万元。

2021年12月9日，经审核各市申报的区域绩效指标，省应急管理厅要求各市应急管理部门落实好主体责任，分解并批复明确冬春期间受灾群众救助数量、救助标准等绩效指标，要求各市按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等规定，完成对受灾群众口粮、衣被、取暖等救助工作，足额发放中央冬春救助资金，保障冬春期间受灾群众基本生活。

二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.资金到位情况分析。
2021年12月7日，我省收到《财政部关于下达2021年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（财资环〔2021〕134号）下达中央财政自然灾害救灾资金（冬春救助资金）9805万元。根据省应急厅提出的《中央自然灾害救灾资金分配方案》，2021年12月9日，省财政厅印发了《关于下达2021年自然灾害救灾中央直达资金（冬春临时生活困难救助部分）预算指标的通知》(辽财指环〔2021〕834号)，下达自然灾害救灾资金（冬春救助资金）9805万元，并直拨到县（区）。各县（区）均于2021年12月15日前完成救灾资金下拨工作，2022年1月19日全部发放到受灾群众手中。
2.资金执行情况分析。
救灾资金在执行过程中，省应急管理厅、省财政厅要求全省各级应急管理部门、财政部门严格落实主体责任，积极作为，主动谋划，统筹推进冬春救助的工作。按照“有方案、有标准、有程序、有台账”的要求，制定冬春救助工作方案和具体实施措施，确保补助资金发放公开、公正、公平。省对市，市对县(市、区)、县(市、区)对乡镇(街道)每天进行指挥调度，发现问题及时纠正，遇有不明事项，实施有效跟进指导，确保资金严格按规定时间、范围和程序发放到了受灾群众手中。

3.资金管理情况分析。
资金使用过程中，各市建立健全资金使用管理制度，专款专用，没有发生资金截留、发放迟缓或沉淀不用等问题，资金使用高效、补助资金发放工作民众满意度高。 

（二）总体绩效目标完成情况分析。
按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等规定，2021年度中央转移支付冬春救助资金，省财政厅以指标文形式下拨各市，整个过程公开、公平、公正，补助资金足额及时发放，专项用于受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护了受灾地区社会稳定。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
2021年末，我省冬春期间受灾群众救助数量50万人次，中央转移支付资金9805万元，截至2022年1月19日，全部发放到受灾群众手中，发放率100%。
（2）质量指标。
资金下达率100%、使用率100%，人均发放194.5元，高于国家明确的每人90元的救助标准。 

（3）时效指标。
截至2021年底，完成了中央自然灾害救灾资金拨付工作，救灾资金下达率为100%。

2.效益指标完成情况分析。
中央转移支付自然灾害救灾资金(冬春救助资金)直达基层、直达受灾群众，并适当提高倒房重建户、因灾致贫返贫户和受灾民政救助对象等特殊困难群体的救助标准，有效缓解了受灾群众生活困难，确保受灾群众冬春期间基本生活和灾区的社会稳定。在省主要媒体广泛宣传报道，正确引导舆情，重大负面舆情和事件次数为零。
3.满意度指标完成情况分析。
受灾群众普遍感到满意，截至目前，没有接到群众投诉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

依照国家有关规定，自评结果将于3月底前通过辽宁省应急管理厅门户网站向社会公开。

五、其他需要说明的问题

    无。

1
9



